「98年度臺南市安南區長安國民小學提升教師資訊融入教學能力實施計畫」

壹、依據：臺南市政府98年度建置國民中小學「多功能e化專科教室」暨「多功能e化數位教室」執行規劃書

貳、現況分析

一、資訊融入教學及應用推廣

- 97年度教師實施應用資訊科技融入教學之比例，以每週實施2節以上教師人數比例：76%。

- 97年度教師參加資訊應用研習6小時人數比例：82%。

二、資訊基礎環境：

| 班級數 | 學生數 | 教學用電腦 (台) | 學生數：教學用電腦數 | 單槍 (台) | 電子白板 (片) | 數位相機 (台) | 數位攝影機 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 501 | 60 | 8.3：1 | 15 | 6 | 3 | 1 |

參、計畫目標

一、善用資訊科技、激發創意思考。

二、透過資訊科技的協助，強化傳統專科教室的功能。

三、將資訊科技更普及的應用於各領域學科的教學中，以提升學生學習興趣及學習效果。

四、各科教師能於e化專科教室實施資訊科技教學，並能方便使用資訊科技工具及應用。

五、學生利用群組學習，以提升資訊應用能力。

六、提供師生完善之e化教學與學習環境。

肆、執行期程：98年1月1日起至98年12月20日止。

伍、推動小組（含校長、教務主任、資訊組長《教師》、課發會代表、學科教師等6人以上）

| 姓名 | 職稱 | 任教年級/科目 | 專長 | 負責工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄭國斌 | 校長 |  | 學校行政、書法 | 統籌規劃 |
| 王富美 | 教務主任 | 科任/藝術與人文 | 美術教學、生命教育 | 擬定計畫、規劃課程實施方案 |
| 黃建元 | 訓導主任 | 科任/語文 | 英語、國語文領域教學 | 國語文領域教學活動設計與實施 |
| 陳金松 | 總務主任 | 科任/資訊 | 校園網路建置、資訊、國與文教學指導 | 軟硬體設備後勤支援及採購、教學資源平台建置與維護 |
| 薛卜滋 | 輔導主任 | 科任/社會 | 鄉土、社會 | 社會領域教材編輯設置製作 |
| 錢瑾玟 | 教學組長 | 科任/綜合活動 | 統計、輔導 | 教學行政支援、低年級綜合活動領域活動設計與實施 |
| 鄭景邁 | 資訊組長 | 3~6年級/資訊 | 網路管理、軟硬體維護 | 計畫執行整合、軟硬體支援 |
| 邱淵輝 | 事務組長 | 科任/數學、自然 | 數學科教材教法分析 自然與生活科技教材 | 自然領域教學活動設計與實施 |
| 翁育民 | 生教組長 | 五年級/級任 | 鄉土、社會、國語文 | 社會領域教材編輯設置製作 |
| 葉素月 | 教師 | 三年級/級任 | 美術教學、數學 | 數學領域教學活動設計與實施 |
| 楊琇雯 | 教師 | 一年級/級任 | 輔導活動暨綜合活動領域 | 綜合活動領域活動設計與實施 |

陸、活動規劃與檢核

一、教師培訓課程（至少應規劃含e化專科教室應用實例分享1場、資訊科技融入各領域教學實例分享2場、資訊科技融入教學相關研習1場，每場次至少2小時）

| 教師培訓課程 | 預定 辦理日期 | 實際 辦理日期 | 培訓 時數 | 實際參加人數 | 成果報告 （請用超連結） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e化教室設備操作 | 98/10/21 | 98/09/23 | 3 | 25 | http://163.26.55.100/ICT/98_ICT/e化經常門研習成果報告(1).doc |
| 互動電子白板功能說明及應用實例 | 98/11/18 | 98/10/21 | 3 | 26 | http://163.26.55.100/ICT/98_ICT/e化經常門研習成果報告(2).doc |
| 開放源碼心智圖自由軟體Xmind研習 | 98/11/25 | 98/10/28 | 3 | 21 | http://163.26.55.100/ICT/98_ICT/e化經常門研習成果報告(3).doc |
| 資訊科技融入教學教案及實例分享 | 98/12/09 | 98/11/11 | 3 | 26 | http://163.26.55.100/ICT/98_ICT/e化經常門研習成果報告(4).doc |

二、推廣活動

| 活動名稱 | 目標值 （件） | 達成目標值（累計） |  |  |  | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 教師精進教學技巧示例甄選 | 1 | 0 | 3 |  |  | 100％ |
| e化專科教室教案產出（件） | 1 | 0 | 3 |  |  | 100％ |
| e化數位教室教案產出（件） | 3 | 1 | 6 |  |  | 100％ |
| 實施計畫上網（含執行成果） | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 100％ |

說明：

一、各項活動之執行進度，預設於每月需達成目標值的比率為9月：20％、10月：30%、11月：40%、12月：10％，即累計至12月20日達成率需達100%。

二、教師精進教學技巧示例甄選需完成參加甄選程序、e化專科教室教案及e化數位教室教案產出需完成上傳至本市學習資源網（http://content.tn.edu.tw/），始能稱達成目標值。

三、目標值計算方式如下。

(一)教師精進教學技巧示例甄選：參加「e化專科組」甄選，30班以下學校需送1件作品參賽，30班以上學校需送2件。

(二)e化專科教室教案產出件數＝教師編製數×4%（四捨五入取整數，不足1件者以1件計）。

(三)e化數位教室教案產出件數＝教師編製數×12%（四捨五入取整數，不足1件者以1件計）。

(四)實施計畫上網後，其執行成果應即時更新，始能稱達成目標值。

陸、預期效益

| 項 目 | 目標值 | 達成目標值 （請填原始數值，再求比例） | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教師教學時應用資訊科技每週3節人數比例 | 70% | 教師教學時應用資訊科技每週3節人數/教師編制數×100％＝○％ 23/27×100%＝85% | 100％ |
| 教師參加研習與輔導培訓6小時以上人數比例 | 75% | 教師參加研習與輔導培訓6小時以上人數/教師編制數×100％＝○％ 25/27×100%＝93% | 100％ |
| 教師及學生使用「多功能e化專科教室」每班每週節數 | 1.5節 | 使用「多功能e化專科教室」上課總節數/（3~9年級班級數×14週×28節）＝○節 328節/(18×9)＝2節（至10月底） | 100％ |
| 教師及學生使用「多功能e化數位教室」每班每週節數 | 5節 | 使用「多功能e化數位教室」上課總節數/（1~9年級班級數×14週×28節）＝○節 827節/(18×9)=5.1節（至10月底） | 100％ |
| 多功能e化專科教室，每間使用率 | 60% | 使用「多功能e化專科教室」上課總節數/（「多功能e化專科教室」總間數×14週×28節）×100％＝○％ 328/(2×9×28)＝0.65=65%（至10月底） | 100％ |
| 電腦與學生之人機比 | 8.4:1 | 學生數：電腦數＝○：1 501：97＝5.2：1 |  |